## Sheet1
交通组织方案、养护施工保畅责任单位及联系方式
年度 | 项目名称 | 交通组织方案 | 养护施工保畅责任单位 | 联系方式
2022 | 密涿高速公路九州互通A匝道交安设施提升工程 | 开工日期：2022年11月10日，完工日期：2022年12月10日。 对京拆除匝道外侧波形梁护栏改造为SA级混凝土护栏，利用既有护栏钢立柱，与新增规格为140×4.5毫米的钢管桩间隔布置，改造长度296米，增设太阳能警示灯34个，恢复线形诱导标、轮廓标及反光柱帽；增设“匝道限速”、“前方测速”标志牌及测速抓拍单元系统；重新施划车道边缘线、纵向减速标线及横向振动标线，共计885.2平方米。 交通组织采用“不断交”施工方式，在施工作业区严格按照《公路养护安全作业规程》（JTGH 30-2015）和集团公司施工安全管理规定》摆放了锥形交通路标、警告灯等交通设施。施工单位制定了交通管制措施以及应急保畅预案，确保高速公路畅通和施工安全。 | 河北邦达路桥工程有限公司 | 18633075865