## Sheet1
交通组织方案、养护施工保畅责任单位及联系方式
年度 | 项目名称 | 交通组织方案 | 养护施工保畅责任单位 | 联系方式
2022 | 京哈高速公路廊坊段路面病害治理工程 | 开工日期：2022年7月13日，完工日期：2022年8月13日。 对京哈高速公路廊坊段 K41+904～K63+207路面病害处治、香河检查站水泥路面病害处治、互通路面病害处治、 K44+650及K63+200两处中央分隔带开口护栏改造工程、K51+400～K53+240中央分隔带及沿线桥涵防眩设施更换工程。 交通组织采用“不断交”施工方式，在施工作业区严格按照《公路养护安全作业规程》（JTGH 30-2015）和河北省高速公路管理局施工安全管理规定》摆放了锥形交通路标、警告灯等交通设施。施工单位制定了交通管制措施以及应急保畅预案，确保高速公路畅通和施工安全。 | 联合体牵头人:四川公路桥梁建设集团有限公司 联合体成员：河北联蜀公路工程有限公司 | 13393132983