## Sheet1
交通组织方案、养护施工保畅责任单位及联系方式
年度 | 项目名称 | 交通组织方案 | 养护施工保畅责任单位 | 联系方式
2023 | 京秦、京哈高速2023年部分路段增设声屏障工程 | 开工日期：2023年10月，完工日期：2023年11月。 对京秦高速公路北京方向K53+300-K53+420、京哈高速沈阳方向K46+295-K46+885 及京哈高速北京方向K46+790-K47+100 段增设声屏障，屏体材料采用金属吸隔声板，立柱采用125×125毫米的H 型钢通过地脚螺栓固定于混凝土桩基上，设置间距2.5米，声屏障增设长度共计1020 米进行施工。 交通组织采用“不断交”施工方式，在施工作业区严格按照《公路养护安全作业规程》（JTGH 30-2015）和河北省高速公路管理局施工安全管理规定》摆放了锥形交通路标、警告灯等交通设施。施工单位制定了交通管制措施以及应急保畅预案，确保高速公路畅通和施工安全。 | 河北高速公路集团有限公司养护分公司 | 13603268025