## Sheet1
监理单位管理
项目名称 | 机构设置及职责 | 监理管理制度 | 办事程序和时限 | 廉政举报方式 | 质量安全检查结果
廊坊分公司密涿、廊涿高速2023年部分桥梁伸缩装置更换工程 | 监理工程师全面负责本合同段的监理工作。详审承包人的施工组织设计、施工方案和施工工艺，提出审查意见上报；核实承包人工、料、机以及合同履约情况，批准承包人开工申请，签发分项工程开工令，签认中间支付证书。 | 熟悉专项工程相关技术规范、规程、图纸及变更或特殊要求，并予以落实和实施；定期向业主报告本合同段施工单位人员，机械情况，施工进度、质量、计量支付，变更设计等方面情况；按照监理工作程序办事，执行合同条款，技术规范，遵守监理工作纪律；依据国家有关法律、法规和有关技术规范、施工合同、监理服务合同等实施对工程的监理。 | 承包商提交开工申请表→监理审查、签发开工令→承包商自检→承包商填报《质量验收通知单》→监理检查质量合格→监理工程师签署质量验收单→承包商提交计量支付资料→监理审核计量支付。 承包商向监理工程师提交开工申请，监理工程师应在7天内完成审核并上报养护科复核备案;监理工程师在收到承包商计量支付资料后7天内，完成承包商计量资料审核，且在本工程的监理过程中，监理工程师实行全天候、全过程的监理，全天24小时随时报验随时抽检制度。 | 03165899183 | 监理工程师对现场按规范频率的进行了抽检，符合规范要求；并进行安全检查，各项安全措施到位，没有发生一起安全事故。