高速企业科技创新项目研发投入产出评价体系研究与数字化应用

揭榜指南文件

项目编号：JT-JBGS-20260630

用户单位：河北省高速公路数字化技术与装备重点实验室

代理机构：河北高速集团工程咨询有限公司

2026年6月

目  录

第一章 “揭榜挂帅”榜单	1

第二章 揭榜人须知	6

第三章 评审办法	9

第四章 合同条款及格式	14

第五章 用户单位需求	15

第六章 项目申报书格式	23

第一章“揭榜挂帅”榜单

一.项目基本情况

本科技创新项目高速企业科技创新项目研发投入产出评价体系研究与数字化应用，河北高速集团有限公司以《关于“高速企业科技创新项目研发投入产出评价体系研究与数字化应用”科技创新项目的批复》(冀高创〔2025〕627号)批准实施。用户单位为 河北省高速公路数字化技术与装备重点实验室，研发经费已落实。本项目分为自主研发部分和委外研发部分，本次揭榜挂帅为委外部分。

### 1.1 项目研究的主要目的

客观、全面、系统评价高速公路运营企业科技创新项目研发投入产出绩效，强化科技创新项目立项、执行、结项的全周期管理效能，进一步明确科技创新活动的目标导向和效益导向原则，系统优化项目绩效评估的内容、方法和手段，构建集团公司科技创新项目投入产出评价体系。

### 1.2 主要研究内容

### 以提升创新水平和成果转化为导向，以构建投入产出评价体系为主线，对高速公路运营企业科技创新活动分类型、分阶段进行研究：

### 一是研发立项阶段项目投入产出评价方法。构建高速企业“五维一体”科技创新项目立项评审内容、通用评审指标和特色评审指标及指标权重（分值），设定标准模态，对新立项项目是否满足类型要求、水平要求和高阶性要求（相对于历史已有项目或成果的进步性）做对比，为是否支持立项及投入合理性提供依据；

### 二是研发执行阶段项目投入产出评价方法。研究项目执行过程中投入产出跟踪评价方法，如不及预期确需变更的，将根据变更申请，在新的时间节点，再次自动执行立项评审程序，如总体结构、水平或成效得到优化或提升，通过变更申请，否则提出拒绝变更申请的建议；

### 三是研发结题验收阶段项目投入产出评价方法。在成果指标、成果权重（分值）两个“字典”的基础上，主要做三个工作：一是逐一对比“五元价值”是否达到预期；二是结合项目类型判断，成果取得是否与项目类型一致；三是对项目执行情况或取得成果的水平判断（优良中合格等）；

### 四是研发项目后评估方法。研发项目验收后的创新成效后评估方法体系；

### 五是研发数字化、智能化管理工具。基于上述理论和方法逻辑，研发基于查新点和已立项项目的科技创新项目智能评审模块、项目变更评估模块、项目验收评价模块，拓展现行科研项目管理系统的功能；

### 六是研究高速企业科技创新项目管理体制机制优化方法。优化科技创新管理（考核）流程，强化企业创新主体地位，助力高速企业科技创新水平和成效的提升。

### 1.3 主要技术指标（如形成专利、论文、专著等数量、指标及其水平，可推广和复制的新技术、新产品、新材料等）

### 一是形成一套适合高速公路运营企业的科技创新项目投入产出评价方法，评价维度至少包含立项、执行、验收、后评估四个阶段。

### 二是研发一套科技创新项目投入产出评价数字化工具，用于科技创新项目的智能评审，包括立项评审、变更评估、验收评价和结题后评估。

### 三是发表核心期刊论文2篇。

### 四是获得软件著作权1项、获得发明专利1项以上。

### 1.4 主要经济指标（如技术及产品应用所形成的市场规模、社会经济效益、应重点阐述在集团内产生的经济效益）

详见用户单位需求。

### 1.5 项目研究进度里程碑目标要求

| 起止时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 第1至5个月 | 完成科技创新项目投入产出绩效评价优化的总体框架。在此基础上，完成科技创新项目投入产出绩效评价优化的内容、方法、工具，形成有关项目研究内容和成果的纸质版报告。 |
| 第6至8个月 | 完成科技创新项目投入产出绩效评价数字化工具1.0版开发；提交发明专利申请文件。 |
| 第9至12个月 | 交付试用科技创新项目投入产出绩效评价数字化工具1.0版，并进行应用调试；提交软件著作权申请。 |
| 第13至20个月 | 持续试用调试科技创新项目投入产出绩效评价数字化工作，形成2.0/3.0版等，并动态修改科技创新项目投入产出绩效评价优化的内容、方法，并修改相应的报告等。撰写投稿核心期刊论文。 |
| 第21至24个月 | 用户验收科技创新项目投入产出绩效评价数字化工具，并最终交付使用，并与现行系统开发商/供应商/维护商完成技术对接，进行数字化工具软件系统维护。维护周期1年。录用或发表核心期刊论文2篇，获得发明专利1项。 |

### 1.6 验收标准

中期验收标准：完成科技创新项目投入产出评价优化的内容体系和研究方法的编制。项目立项阶段，构建项目立项研究体系，撰写提交《项目立项指标体系构建及投入合理性评估指南》。项目执行阶段，构建项目执行管理机制构建，撰写并提交《项目变更影响评估模型与决策支持手册》。项目验收阶段，构建优化项目验收评价体系，撰写并提交《项目成果验收评价证据判准手册及投入产出分析专项报告》。项目后评估阶段，进行项目后评估，提出政策建议，撰写并提交《项目后评估考核方案》和进一步优化科技创新项目管理体系机制方面的建议。以上材料顺利通过用户单位组织的项目阶段性评审验收。

结题验收标准：完成各项技术经济指标，通过用户单位组织的项目验收，包括对项目进度、成果质量、资金使用等的审查。

成果验收标准：项目在立项、执行、验收和后评估阶段形成的评价体系通过专家评审，开发的数字化工具经用户验收后交付并顺利实现预期功能。软件著作和发明专利获得授权，发表或录用2篇核心期刊论文。

## 二、揭榜要求及流程

### （一）揭榜要求

1、揭榜团队须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企事业单位。

2、近三年（2023年6月1日至今，以合同或任务书签订时间为准）至少承担过1项评价类项目等相关研究的业绩。

3、揭榜团队负责人和成员不受年龄、职称、学位、奖项等限制，但应符合以下条件：

揭榜团队负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同），负责项目实施的总体设计、任务分解、方案细化和统筹协调，配合用户单位做好过程管理、经费使用和考核验收工作，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。

4、与用户单位存在利害关系可能影响揭榜公正性的单位，不得参加本项目揭榜。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的揭榜，否则，相关揭榜均无效。

5、本次“揭榜挂帅”不接受联合体揭榜。

### （二）揭榜报名流程

凡有意揭榜者，请于2026年6月30日9时00分至2026年7月4日9时00分，将《揭榜挂帅报名表》（附件1）及所要求的相关资料送至河北高速集团工程咨询有限公司（石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层）或将以上资料彩色扫描件发送至代理机构邮箱724497770@qq.com。

三、项目申报书的递交

项目申报书递交截止时间：2026年7月16日9时30分。揭榜人须在项目申报书递交截止时间前将项目申报书递交至河北高速集团工程咨询有限公司（石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层），逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的项目申报书，予以拒收。

五、发布媒介

(一)本次“揭榜挂帅”榜单及结果在“河北高速公路集团有限公司网站”、“河北冀翔通电子科技有限公司”、“河北高速集团招采平台”上发布。

(二)联系方式

用户单位：河北省高速公路数字化技术与装备重点实验室

联 系 人：孙闻鹏

联系电话：15731177891

代理机构：河北高速集团工程咨询有限公司

地    址：石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层

联 系 人：张光磊（项目经理）、徐腾

电    话：18032766101、13229867006

附件1揭榜挂帅报名表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜人名称 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 项目负责人 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 需提供附件 | 1．揭榜人的营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |
| 项目负责人承诺 | 本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 揭榜人单位意见 | 情况属实，同意报名。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

# 第二章揭榜人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构成《揭榜指南文件》的 其他资料 | 澄清、补遗文件（若有） |
| 2 | 揭榜人要求澄清《揭榜指南文件》 | 时间：递交截止时间前5日 |
|  |  | 形式：电子邮件，邮箱地址：724497770@qq.com |
| 3 | 《揭榜指南文件》澄清、补遗文件发出的形式 | 用户单位在《项目申报书》递交截止时间前3天均有可能对揭榜人提出的问题进行解答或主动发出澄清、补遗文件，并将《澄清文件》以及需要修改、补充事项的《补遗文件》以电子邮件形式发送给通过“揭榜挂帅”公告载明的途径获取《揭榜指南文件》的全部潜在揭榜人。 |
| 4 | 揭榜人确认收到《申请指南 文件》澄清 | 自收到起24小时内，电子邮件形式回复 |
| 5 | 构成《项目申报书》的其他资料 | 除《揭榜指南文件》要求提供的资料外，揭榜人认为有必要提供的资料 |
| 6 | 最高限价 | 最高限价151.78万元（委外部分）。 |
| 7 | 报价的其他要求 | 报价应包含完成本项目范围涉及的全部费用。 |
| 8 | 揭榜文件有效期 | 90天 |
| 9 | 证明资料要求 | （1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件； （2）承诺书（格式后附）； （3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同的复印件。 （4）业绩证明资料：业绩须提供承揽过评价类等相关项目的合同（或任务书）的复印件。 （5）揭榜人投资参股的关联企业情况表。 （6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息），事业单位不适用； （7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图； （8）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图； （9）其他资料。 《项目申报书》所附证书证件要求均为原件扫描件，揭榜人须对其所附证件的真实性、有效性、清晰性、完整性负责。 |
| 10 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 |
| 11 | 《项目申报书》副本份数及其他要求 | 项目申报书应按照揭榜指南文件给出的格式及签字盖章要求编制并装订成册，正本一份，副本四份，同时报送电子版文件（包括演示文件、项目申报书word版本及盖章后的扫描版等），所有文件封包在一个密封袋。 |
| 12 | 《项目申报书》签字或盖章要求 | 符合第五章项目申报书签字盖章要求。 |
| 13 | 封套上应载明的信息 | 项目名称： 揭榜人名称： 揭榜人认为需要载明的其他信息 |
| 14 | 评榜委员会的组建 | 评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家4人由项目相关领域专家组成。 |
| 15 | 评榜委员会推荐预中榜人 | 评榜委员会按照评审总得分由高至低的顺序对揭榜人进行排序，推荐1名预中榜人。 |
| 16 | 预中榜人公示媒介及期限 | 公示媒介：发布“揭榜挂帅”公告同一媒介。 公示期限：3日历日 公示内容：拟中榜团队、揭榜金额、项目负责人 |
| 17 | 履约保证金 | 不要求 |
| 18 | 是否采用电子远程形式 | 否 |
| 19 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） | 解释权 | 构成本《揭榜指南文件》的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，以合同文件约定内容为准；除《揭榜指南文件》中有特别规定外，仅适用于“揭榜挂帅”阶段的规定，按“揭榜挂帅”公告、揭榜人须知、评审办法、《项目申报书》格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由用户单位负责解释。 |
| （2） | 知识产权 | 研究过程中形成的相关知识产权归河北省高速集团有限公司。 |

第三章评审办法

## 1.评榜方法

本次评榜采用综合评估法。评榜委员会首先对揭榜人进行符合性评审，评榜委员会按照评审办法对通过符合性评审揭榜人进行初审打分，初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。评榜专家组根据项目申报书和现场答辩进行综合评议，并按得分由高到低推荐预中榜人。当出现揭榜人综合评分相等时，评榜委员会依次按照以下优先顺序推荐预中榜人：

(1)评榜价低的揭榜人优先；

(2)最终评审得分较高的揭榜人优先。

评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家4人由项目相关领域专家组成。

- 符合性评审

揭榜人须满足揭榜公告及榜单指南文件对揭榜人的各项资格要求。

2.1符合性评审标准

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜人： |  |  |  |  |
| 序号 | 评审方式 | 评审内容 | 通过（√） 不通过（×） | 不通过原因 |
| 1 | 资格评审 | 依法设立，具有有效的营业执照或事业单位法人证书 |  |  |
|  |  | 揭榜人信誉、资格符合申报指南规定 - 与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系。 （2）未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）（事业单位不适用）； （3）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）。 |  |  |
|  |  | 揭榜人的类似项目业绩符合申报指南规定 |  |  |
|  |  | 揭榜人符合揭榜指南文件规定的其他资格要求 |  |  |
| 2 | 形式评审与响应性评审 | 项目申报书按照揭榜指南文件中项目申报书的格式、内容填写，字迹清晰可辨 |  |  |
|  |  | 项目申报书上法定代表人或项目负责人的签字、揭榜人的单位章盖章齐全 |  |  |
|  |  | 揭榜人的揭榜报价未超过用户单位设定的最高限价 |  |  |
|  |  | 项目申报书载明的项目完成期限未超过揭榜指南文件规定的时限 |  |  |
|  |  | 项目申报书对揭榜指南文件的实质性要求和条件作出响应 |  |  |
| 是否进入揭榜人案初步评审：是否 |  |  |  |  |
| 专家签字（手签/电子签名）： |  |  |  |  |

通过符合性的揭榜人不足三家则重新发榜。

3.详细评审

详细评审采取百分制，初步评审、最终评审、评榜价评审评分权重占比比例为60%:30%:10%。

3.1初步评审标准

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜人： |  |  |  |  |
| 揭榜人是否满足项目对揭榜人的最低要求：□是□否（如否则终止打分） |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评分标准划分 | 得分 |
| 1 | 研发实施 能力 （30分） | 研发团队（10分） | 1.团队人员配备合理，团队专业齐全，分工明确，得8（含）-10分；2.团队人员配备较合理，得6（含）-8分；3.团队人员配备基本合理，得6分。 |  |
|  |  | 历史业绩（10分） | 1.满足揭榜要求中的业绩，得6分； 2.每增加1个满足揭榜要求中的业绩，加1分，本项最多加4分； |  |
|  |  | 成果应用前景 （10分） | 1.具备较高的商业化推广价值，能产生社会经济效应，得8-10分。 2.能够推广到我省类似行业的，得6-8分； 3.能够实现集团自用，得6分； |  |
| 2 | 攻关技 术创新 （20分） | 关键性问题描述 （10分） | 1.对关键性问题描述清晰，得8（含）-10分； 2.对关键性问题描述较清晰，得6（含）-8分； 3.对关键性问题描述一般，得6分。 |  |
|  |  | 预期成果指标 （10分） | 1.优于榜单基本要求，得8（含）-10分； 2.满足榜单基本要求，得6（含）-8分； 3.基本满足榜单基本要求，得6分。 |  |
| 3 | 技术路线可行性 （20分） | 技术手段 适应性 （10分） | 1.采用的技术方法适用，具有良好的研发技术条件和基础能力，得8（含）-10分； 2.采用的技术方法较为适用，且具有一定的研发技术条件和基础能力，得6（含）-8分； 3.采用的技术方法一般，得6分。 |  |
|  |  | 解决关键性问题的 可行性和效果 （10分） | 1.解决问题的途径科学，先进，得8（含）-10分； 2.解决问题的途径较科学，较先进，得6（含）-8分； 3.解决问题的途径一般，得6分。 |  |
| 4 | 实施方案科学性 （30分） | 研发实施方案完 整性（10分） | 1、内容完整，编制科学合理，指导性强，得8（含）-10分； 2、内容较完整，编制较合理，指导性较强，得6（含）-8分； 3、内容基本完整，编制较合理，指导性一般，得6分。 |  |
|  |  | 推进计划科学性 （10分） | 1、推进计划详细，进度安排合理，得8（含）-10分； 2、推进计划较详细，进度安排较合理，得6（含）-8分； 3、推进计划一般，进度安排基本合理，得6分。 |  |
|  |  | 权益分配合理性（10分） | - 权益分配详细，内容合理，得8（含）-10分； 2、权益分配较详细，内容较为合理，得6（含）-8分； 3、权益分配一般，内容基本合理，得6分。 |  |
| 初步评审得分 |  |  |  |  |
| 专家签字（手签/电子签名）： |  |  |  |  |
| 注：1、上述各评分项内容在项目申报书中无法明确判定，该项得0分。 |  |  |  |  |

揭榜人初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。

3.2最终评审

- 答辩顺序按揭榜现场揭榜人的签到顺序确定，答辩人不超过3人。

（2）现场答辩分两个环节：

揭榜人代表现场向评榜委员会陈述；

评榜委员会对揭榜人代表现场质询、提问。

- 揭榜人代表陈述时间不超过30分钟。

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜人： |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评分标准划分 | 得分 |
| 1 | 最终评审 | 陈述情况（35分） | 1.条理清晰，重点突出，能够体现方案的创新性、市场价值，得28-35分。 2.条理较清晰，重点较明确，得21-28分。 3.条理基本清晰，重点基本明确，得21分。 |  |
|  |  | 关键技术的解决路径（35分） | 1.解决路径清晰明确，详尽地描述了关键技术难点、挑战的解决策略，得28-35分。 2.解决路径较为清晰,能够大致描述关键技术难点的解决策略,得21-28分 3.解决路径基本清晰，得21分; |  |

|  |  | 研究成果的技术成熟度、复杂度、软件的实操性（30分） | 1.研究成果的技术成熟度高，技术内容复杂且完善，软件界面人性化，操作流畅方便，得24-30分 2.研究成果的技术成熟度较高，技术内容较完善，软件界面比较人性化，操作较流畅，得18-24分； 3. 研究成果的技术成熟度一般，技术内容简单，软件界面基础，操作尚可,得18分; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终评审得分 |  |  |  |  |
| 专家签字（手签/电子签名）： |  |  |  |  |

3.3评榜价评审

在项目申报书开启现场，当场计算并宣布评榜基准价。

1.评榜价的确定：评榜价＝响应函文字报价

2.评榜价平均值的计算：

除项目申报书出现以下任一情况，其揭榜报价将不再参加评榜基准价的计算，所有揭榜人的评榜价的算术平均值即为评榜价平均值：

（1）未在响应函上填写揭榜报价；

（2）揭榜报价超出用户单位公布的最高限价；

（3）揭榜报价的大写金额无法确定具体数值；

（6）报价清单中揭榜报价与响应函报价大写金额不一致。

如果揭榜人认为评榜基准价计算有误，有权在开启现场提出，经用户单位当场核实确认之后，可重新宣布评榜基准价。开启现场宣布的评榜基准价除计算有误经评榜委员会修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

3.评榜基准价P=评榜价平均值*评榜基准价系数K。

K为揭榜现场随机确定的随机调节系数，取值范围为0.975、0.980、0.985、0.990、0.995。

4.评榜价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（评榜价－评榜基准价）/评榜基准价

5.评榜价得分计算公式

（1）如果揭榜人的评榜价＞评榜基准价，则评榜价评审得分＝100－偏差率×100×E1；

（2）如果揭榜人的评榜价≤评榜基准价，则评榜价评审得分＝100＋偏差率×100×E2；

其中，E1是评榜价每高于评榜基准价一个百分点的扣分值，E1＝2；E2是评榜价每

低于评榜基准价一个百分点的扣分值，E2＝1。

评榜价得分最低为0分，评榜价得分保留两位小数，第三位四舍五入。

3.4项目申报书的澄清和说明

项目申报书中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评榜委员会认为需要。

揭榜人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该揭榜人。揭榜人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出项目申报书的范围或者改变项目申报书的实质性内容。

评榜委员会不得暗示或者诱导揭榜人作出澄清、说明，不得接受揭榜人主动提出的澄清、说明。

3.5汇总评分结果

揭榜人总得分=初步评审得分×60%+最终评审得分×30%+评榜价评审得分×10%

注：计算过程保留两位小数，第三位四舍五入。

评榜委员会按照得分高低顺序对揭榜人进行排序，并推荐排名第一的为预中榜人。

评审工作结束后，评榜委员会应当编制评榜报告。评榜报告应当载明下列内容：

（一）“揭榜挂帅”科技创新项目基本情况；

（二）评榜委员会成员名单；

（三）监督人员名单；

（四）揭榜（报名）情况及项目申报书递交情况；

（五）通过符合性评审的项目申报书名单；

（六）未通过符合性评审的项目申报书名单及未通过评审的理由；

（七）初步评审、最终评审、评榜价评审的评分情况；

（八）评榜委员会推荐的预中榜人；

（九）需要说明的其他事项。

第四章合同条款及格式

技术开发（委托）合同模板

（揭榜后根据合同谈判情况细化）

项目名称：                          委托方（ 甲方）：                      受托方（ 乙方）：                    签订时间：                          签订地点：

技术开发（委托）合同

委托方（ 甲方）： XXXXXX

住  所  地：XXXXXXXXX

法定代表人：XX

项目联系人：XXXXX

联系方式 ：XXXXXXX

通讯地址： XXXXXXXXX

受托方（ 乙方）：XXXXXXXXX

住  所  地：  XXXXXXXXX

法定代表人：  XX

项目联系人：  XX

联系方式 ：XXXXXXXXX

通讯地址：XXXXXXXXX

本合同甲方委托乙方研究开发XXXXXXXXX，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 。

2．技术内容：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

第二条  乙方应在本合同生效后30日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 主要研究内容；

2. 主要技术路线；

3. 主要技术指标；

4. 主要经济指标。

第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：

| 起止时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 第1至5个月 | 完成科技创新项目投入产出绩效评价优化的总体框架。在此基础上，完成科技创新项目投入产出绩效评价优化的内容、方法、工具，形成有关项目研究内容和成果的纸质版报告。 |
| 第6至8个月 | 完成科技创新项目投入产出绩效评价数字化工具1.0版开发；提交发明专利申请文件。 |
| 第9至12个月 | 交付试用科技创新项目投入产出绩效评价数字化工具1.0版，并进行应用调试；提交软件著作权申请。 |
| 第13至20个月 | 持续试用调试科技创新项目投入产出绩效评价数字化工作，形成2.0/3.0版等，并动态修改科技创新项目投入产出绩效评价优化的内容、方法，并修改相应的报告等。撰写投稿核心期刊论文。 |
| 第21至24个月 | 用户验收科技创新项目投入产出绩效评价数字化工具，并最终交付使用，并与现行系统开发商/供应商/维护商完成技术对接，进行数字化工具软件系统维护。维护周期1年。录用或发表核心期刊论文2篇，获得发明专利1项。 |

第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：                 。

2．提供时间和方式：               。

3．其他协作事项：                 。

第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬总额为            （其中，不含税价为¥        ，税金为¥      。 包括完成科研课题工作内容的全部费用，具体包括但不仅限于以下内容：调研费、试验费、仪器设备使用费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、中间成果咨询会费、专家评审费、鉴定验收费、差旅费、劳务费、管理费、会议费及按税法规定应该缴纳的一切税费等。

2．研究开发经费由甲方 分期 支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同生效后，乙方提交研究计划和课题提纲并获得甲方认可，支付合同总额的30%；

（2）乙方通过甲方中期验收后，支付总合同额的30%。

（3）完成软件著作权申请，开发的数字化工具经甲方验收后交付并顺利实现预期功能并通过甲方评审后，支付合同总额的30%；

（4）软件著作和发明专利获得授权，发表或录用2篇核心期刊论文后，支付合同总额的10%。

3.乙方应按照甲方要求开具增值税发票并提交甲方，经甲方审核无误后甲方支付相应费用，否则甲方有权拒绝支付，并不视为甲方违约，同时乙方不能因此中止本合同的履行。

（ 1）甲方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：    XXXXXXXXXXXXXXXXX

地址：   XXXXXXXXXXXXXXXXX

帐号：    XXXXXXXXXXXXXXXXX

（2）乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：   XXXXXXXXXXXXXXXXX

地址：    XXXXXXXXXXXXXXXXX

帐号：        XXXXXXXXXXXXXXXXX

第六条  本合同的研究开发经费由乙方以 实际研发进度需要   的方式使用。 甲方有权检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条 本合同原则上不予变更。如确需变更，必须由双方协商一致，并按照河北高速公路集团有限公司相关规定修改，并报河北高速公路集团有限公司批准后实施。

第八条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失： 双方承担各自相应部分的损失 。

双方确定，本合同项目的技术风险按     的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在3日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在 14 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 项目涉及的信息、数据等  。

2．涉密人员范围:   项目相关人员   。

3．保密期限：      合同签定之日起至项目验收    。

4．泄密责任：    承担合同总价款20%作为违约金  。

第十二条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量：

2．研究开发成果交付的时间及地点:

3．逾期责任：如因乙方原因未按上述时间交付研究开发成果，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已付款项停止支付后续款项。

第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：按合同中技术内容及技术目标进行验收。

第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当 承担相应责任 。

第十五条  双方确认，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属于甲方。其中，如果研究开发成果为著作权法意义上的作品的，乙方拥有署名权，甲方拥有发表、修改、复制、发行、展览等其他著作权，甲方工作人员参加研究开发的，也拥有相应署名权；如果研究开发成果为其他类型知识产权的，乙方权利按照本合同第十七条约定执行。

第十六条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。（技术指导时限）

1．技术服务和指导内容：            。

2：地点和方式：            。

第十九条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1. 乙方违反本合同第九条约定，应当向甲方支付合同总价20%的违约金。

2. 乙方未按合同约定期限交付研究报告、软件系统、装置、软著、论文等成果的，每逾期一日，向甲方支付合同总额0.01%的违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同。

3.中期 / 结题验收两次整改仍不合格的，甲方有权解除合同，并支付合同总价 10% 的违约金。

4. 乙方存在数据造假、试验造假、成果虚假的，视为根本违约，甲方有权解除合同，并支付合同总价 10% 的违约金。

5. 甲方违反本合同第 五 条约定，每延期一个工作日支付应支付合同金额的0.01%作为违约金。逾期超过30日的，乙方有权单方解除合同。

6.甲方应在合同结束后的2个月内进行验收，不验收视为验收合格。

第二十条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由 甲 方享有。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 双方所有。

第二十一条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定          为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1． 因发生不可抗力或技术风险；

2．其它双方协商一致。

第二十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定可按 1 方式处理：

1．提交 石家庄 仲裁委员会仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院起诉。

第二十四条 本合同一式     份，双方各持    份，具有同等法律效力。

第二十五条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                        （盖章）

负责人/委托代理人：                           （签名）

年     月      日

乙方：                                   （盖章）

法定代表人/项目负责人：                        （签名）

年     月      日

第五章用户单位需求

一、项目概述

为客观、全面、系统评价高速企业科技创新项目研发投入-产出绩效，进一步明确科技创新活动的目标导向，强化从项目立项、执行、结项的全周期管理效能，系统优化高速企业科技创新项目绩效评估的内容、方法和手段。主要研究内容包括三个方面：

一是充分考虑高速企业科技创新项目的价值期待以及有关政策法规依据，构建科学、技术、经济、社会、文化“五维一体”的科技创新项目绩效评估方案；二是开发反映上述理论和方法逻辑的高速企业科技创新项目绩效评估数字化工具；三是基于绩效评估导向提出全周期视角科技创新项目管理完善的建议，推动高速企业科技创新活动提质增效。

二、项目概况

1、项目研究的主要目的

客观、全面、系统评价高速公路运营企业科技创新项目研发投入产出绩效，强化科技创新项目立项、执行、结项的全周期管理效能，进一步明确科技创新活动的目标导向和效益导向原则，系统优化项目绩效评估的内容、方法和手段，构建集团公司科技创新项目投入产出评价体系。

- 主要研究内容

以提升创新水平和成果转化为导向，以构建投入产出评价体系为主线，对高速公路运营企业科技创新活动分类型、分阶段进行研究：

一是研发立项阶段项目投入产出评价方法。构建高速企业“五维一体”科技创新项目立项评审内容、通用评审指标和特色评审指标及指标权重（分值），设定标准模态，对新立项项目是否满足类型要求、水平要求和高阶性要求（相对于历史已有项目或成果的进步性）做对比，为是否支持立项及投入合理性提供依据；

二是研发执行阶段项目投入产出评价方法。研究项目执行过程中投入产出跟踪评价方法，如不及预期确需变更的，将根据变更申请，在新的时间节点，再次自动执行立项评审程序，如总体结构、水平或成效得到优化或提升，通过变更申请，否则提出拒绝变更申请的建议；

三是研发结题验收阶段项目投入产出评价方法。在成果指标、成果权重（分值）两个“字典”的基础上，主要做三个工作：一是逐一对比“五元价值”是否达到预期；二是结合项目类型判断，成果取得是否与项目类型一致；三是对项目执行情况或取得成果的水平判断（优良中合格等）；

四是研发项目后评估方法。研发项目验收后的创新成效后评估方法体系；

五是研发数字化、智能化管理工具。基于上述理论和方法逻辑，研发基于查新点和已立项项目的科技创新项目智能评审模块、项目变更评估模块、项目验收评价模块，拓展现行科研项目管理系统的功能；

六是研究高速企业科技创新项目管理体制机制优化方法。优化科技创新管理（考核）流程，强化企业创新主体地位，助力高速企业科技创新水平和成效的提升。

3、主要技术指标（如形成专利、论文、专著等数量、指标及其水平，可推广和复制的新技术、新产品、新材料等）

一是形成一套适合高速公路运营企业的科技创新项目投入产出评价方法，评价维度至少包含立项、执行、验收、后评估四个阶段。

二是研发一套科技创新项目投入产出评价数字化工具。

三是发表核心期刊论文2篇。

四是获得软件著作权1项、获得发明专利1项以上。

4、主要经济指标（如技术及产品应用所形成的市场规模、社会经济效益、应重点阐述在集团内产生的经济效益）

根据国标《科技成果五元价值评估指南（GB/T 45997—2025）》和本项目的基本研究思路，本项目绩效考核目标应包括科学、技术、经济、社会和文化五个维度。限于本表格制式，将经济、社会和文化类指标合并为“经济指标”。

经济：本项目的数字化、智能化项目评审有利于节约时间成本，优化科研立项管理过程，为科技创新活动把好入口关，提升集团公司高性价比创新项目的筛选比例和效率，提高科技创新项目的质量。经费支出的审计报告或有关财务专家评价报告以佐证本项目支出的合理性；长远考虑，对提升集团科技资源投入、优化科技资源配置以及项目绩效有显著、间接促进作用，持续提升集团科技创新水平和成效，预计提高高速企业科技创新项目研发投入产出比例10%以上。

社会：率先在高速或交通企业实行科学化、数字化、智能化项目评审；率先在高速或交通企业实行“五维一体”的科技创新项目绩效评价，是科技成果五元价值评估的先行示范者，对于同类企业甚至科技部门推进科技成果评价改革有示范价值。

文化：传承和发扬高速企业文化传统和创新精神，激励科研活动坚持“四个面向”，激发科研人员科学家精神，增强高速企业科技创新活力。

三、研究的关键问题

第一，项目类型判别与不同类型项目的评价指标体系构建。厘清不同类型科技创新项目的特征，依据项目属性分类，构建适配不同类别项目的差异化投入产出评价指标体系。

第二，项目立项、执行、验收和后评估各阶段的痛点识别与指标适配。精准研判项目全生命周期不同阶段的核心关键痛点，根据每个阶段各自特征匹配并构建针对性的评价指标体系。

第三，评价指标权重的科学量化确定。引入层次分析法、数据包络分析法等多种科学决策方法，根据项目类型和项目研究阶段，实现评价体系各指标权重的客观、精准化赋值。

第四，不同类型项目的不同阶段的动态反馈与动态优化。建立科技创新项目四阶段全流程的理论与应用的联动动态反馈闭环，形成评价体系的持续调整和动态优化运行。

第六章项目申报书格式

正本或副本

河北高速公路集团有限公司

“揭榜挂帅”项目申报书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 用户单位： |  |
| 揭榜人： |  |
| 项目负责人： |  |

目 录

1.响应函

2.报价清单表

3.项目申报信息表

4.揭榜团队负责人和成员承诺书

1、响应函

河北高速公路集团有限公司:

- 我方己仔细研究了           （项目名称）揭榜指南文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（¥       ）的揭榜报价，按合同约定完成本项目。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中榜通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

揭榜人：                    (盖单位章)

法定代表人（负责人）或项目负责人：   （签字）

地址：                     电话：

年    月    日

2、报价清单表

货币单位：人民币元

| 序号 | 报价项目 | 单位 | 数量 | 含税报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |

3、项目申报信息表

| 项目名称 |  | （严格对照榜单名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜团队 | 序号 | 单位名称 |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | （揭榜人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  | 性别 | □男 □女 |  | 出生日期 |  |  |
|  | 研究方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高学位 |  | □博士□硕士□学士□其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  | □正高级□副高级□中级□初级□其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  | （政务邮/E-mail） |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 联系人 | 姓名 |  |  | 电子邮箱 |  | （政务邮/E-mail） |  |  |  |
|  | 固定电话 |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |

| 团队简介 | （包括主要研发人员学术背景、攻关基础以及依托单位配套情况等） |
| --- | --- |
| 相关业绩 |  |
| 技术路线 | （围绕对要达到榜单攻关任务目标采取的技术手段、具体步骤及解决关键性问题的方法等研究途径进行说明） |
| 攻关技术创新性 | 关键技术前沿性、预期成果指标、成果应用前景 |
| 技术路线可行性 | 技术手段适应性、解决关键性问题的可行性和效果 |
| 实施方案 | （围绕榜单攻关任务目标和关键技术指标实现进行详细阐述） |
| 计划进度 | （制定研发计划进度，分解落实考核指标和里程碑考核节点） |
| 提供设备详细描述 | （提供设备的整体介绍、生产厂家、品牌、型号及详细技术指标） |
| 效益分配 | （知识产权对策、成果管理及合作权益分配） |
| 市场前景 | （围绕成果业务应用落地能力、市场推广价值详细论述） |
| 备注 |  |

项目实施必要资质证明材料（对应榜单中对揭榜人要求，如有必要提供），包括但不限于：

（1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

（2）承诺书（格式后附）；

（3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同。

（4）业绩证明资料：业绩须提供承揽过类似项目的合同（或任务书）的复印件。

（5）揭榜人投资参股的关联企业情况表

（6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息），事业单位不适用；

（7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图；

（8）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图；

（9）其他资料。

3-1 揭榜人投资参股的关联企业情况表

揭榜人应提供关联企业情况，包括： （1）与本单位负责人为同一人的其他单位名单： ； （2）对本单位存在控股、管理关系的其他单位名单： ； （3）本单位对其他单位存在控股、管理关系的名单： 。

注：1、揭榜人应如实填报此表，因其影响揭榜公正性的，其自身及相关揭榜均无效。

3-2 承诺书

致：            （用户单位）

（揭榜人名称）在参加       （项目名称） 项目中承诺如下：

（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；

（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；

（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；

（4）与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系；

（5）未被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证，或吊销资质证书；

（6）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）近3年内（2023年6月1日至今）在申请各级各类科研课题中无不良信用记录，无行政处罚或违法记录，无不良科研诚信记录。

（8）如被选聘为合作单位，则双方正式合同签订后，研究过程中形成的相关知识产权归河北高速公路集团有限公司所有。

特此承诺。

揭榜人：        （盖章）

年	  月	日

3-3 参加人员基本情况表

| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在单位 | 职称 | 研究方向 | 任务分工 | 年 月至 年 月 |
| 承担研发任务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

申报书各方签章

揭榜人：                 （公章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：           	 年	  月	日

4、揭榜团队负责人和成员承诺书

揭榜人		现委托		（姓名）为我方参与    （项目名称）的项目负责人。项目负责人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）项目申报书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

揭榜团队负责人和成员不受年龄、职称、学位、奖项等限制，但符合以下条件：

（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；

（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；

（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；

（4）揭榜团队负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同），负责项目实施的总体设计、任务分解、方案细化和统筹协调，配合项目承担单位做好过程管理、经费使用和考核验收工作，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。

揭榜人：          （盖单位章）

年	  月	日

注：后附项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同。