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[bookmark: _Toc10093][bookmark: _Toc29478][bookmark: _Toc2189]第一章“揭榜挂帅”榜单

[bookmark: _Toc29832][bookmark: _Toc26864][bookmark: _Toc492300547][bookmark: _Toc21281][bookmark: _Toc17762]一、项目基本情况
本科技创新项目关于“面向大型钢结构的三维激光扫描虚拟拼装及高精度建造关键技术”科技创新项目，河北高速燕赵驿行集团有限公司以《关于“面向大型钢结构的三维激光扫描虚拟拼装及高精度建造关键技术”科技创新项目的批复》（冀高驿行发〔2026〕326号）批准实施。用户单位为 河北环京路港智慧物流有限公司，研发经费已落实。
[bookmark: _Toc20459]1.1 项目研究的主要目的
[bookmark: _Toc6101]依托环京路港物流公司投资建设的固安服务区仓储建设项目，结合项目建设管理需求，拟建立一套以点云数据为核心的大型钢结构虚拟拼装与高精度建造技术体系，不仅能有效破解当前钢结构施工的管理难点，提升项目管理质量与安全管控水平，更能为同类项目管理提供成熟的技术支撑。
1.2 主要研究内容
[bookmark: _Toc11576]（一）基于深度学习的点云语义理解与快速建模技术；
（二）实测数据驱动的虚拟拼装、误差传播与精度控制方法；
（三）面向数字孪生的施工全过程仿真与结构分析一体化方法。
1.3 主要技术指标
申请发明专利1项、获得软著1项、发表核心期刊论文1篇、 编制技术报告1份、获得河北省科学技术成果1项。
[bookmark: _Toc3867]1.4 项目研究进度里程碑目标要求
	[bookmark: _Toc11551]2026.09-2026.10
	文献资料搜集、整理，编写项目研究大纲。基于研究内容，完成《面向大型钢结构的三维激光扫描虚拟拼装及高精 
度建造关键技术》的初步设计方案。

	2026.10-2027.03
	开展《面向大型钢结构的三维激光扫描虚拟拼装及高精度建造 关键技术》关键技术完善与系统集成，取得有关研究数据，试验数据也可采用同工况条件下实际施工有关试验数据。

	2027.03-2027.04
	完成技术报告 1 份

	2027.03-2028.12
	陆续取得研发成果，包括发明专利 1 项、软著 1 项，核 
心论文 1 篇，河北省科学技术成果 1 项。


1.5 验收标准
结题验收标准：完成全部技术指标。
成果验收：揭榜人须完成本指南约定的全部研究内容与技术指标。
二、揭榜要求及流程
[bookmark: _Toc3076]（一）揭榜要求
1.揭榜团队须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企事业单位。
2.2023年8月1日至今，至少完成过1项建筑类相关科技创新。
3.揭榜团队负责人和成员不受年龄、职称、学位、奖项等限制，但应符合以下条件：
揭榜团队负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料和劳动合同），负责项目实施的总体设计、任务分解、方案细化和统筹协调，配合用户单位做好过程管理、经费使用和考核验收工作，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。
4.与用户单位存在利害关系可能影响揭榜公正性的单位，不得参加本项目揭榜。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的揭榜，否则，相关揭榜均无效。
5.本次“揭榜挂帅”不接受联合体揭榜。
[bookmark: _Toc24566]（二）揭榜报名流程
凡有意揭榜者，请于2026年8月5日9时00分至2026年8月9日9时00分，将《揭榜挂帅报名表》（附件1）及所要求的相关资料送至河北高速集团招标咨询有限公司（石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层）或将以上资料彩色扫描件发送至代理机构邮箱724497770@qq.com。
三、项目申报书的递交
项目申报书递交截止时间：2026年8月21日09时30分。揭榜人须在项目申报书递交截止时间前将项目申报书递交至河北省石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层，逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的项目申报书，予以拒收。
四、发布媒介
（一）本次“揭榜挂帅”榜单及结果在“河北高速公路集团有限公司网站”、“河北高速燕赵驿行集团有限公司”上发布。
（二）联系方式
用户单位：河北环京路港智慧物流有限公司
联 系 人：谢晶晶
联系电话：15231993366

代理机构：河北高速集团招标咨询有限公司
地    址：河北省石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层
联 系 人：张德祥（项目经理）、张宁
电    话：18032766101、13229867006

1

附件1揭榜挂帅报名表
	项目名称
	

	揭榜人名称
	

	联系人
	
	职务
	
	联系电话
	

	
	
	
	
	电子邮箱
	

	项目负责人
	
	职称
	
	联系电话
	

	需提供附件
	1.揭榜人的营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章）

	项目负责人承诺
	本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。
项目负责人（签字）：
年  月  日

	揭榜人单位意见
	情况属实，同意报名。
（盖章）
年  月  日




[bookmark: _Toc24590][bookmark: _Toc25524][bookmark: _Toc32752]第二章揭榜人须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	构成《揭榜指南文件》的
其他资料
	澄清、补遗文件（若有）

	2
	揭榜人要求澄清《揭榜指南文件》
	时间：递交截止时间前5日

	
	
	形式：电子邮件，邮箱地址：724497770@qq.com

	3
	《揭榜指南文件》澄清、补遗文件发出的形式
	用户单位在《项目申报书》递交截止时间前3天均有可能对揭榜人提出的问题进行解答或主动发出澄清、补遗文件，并将《澄清文件》以及需要修改、补充事项的《补遗文件》以电子邮件形式发送给通过“揭榜挂帅”公告载明的途径获取《揭榜指南文件》的全部潜在揭榜人。

	4
	揭榜人确认收到《申请指南
文件》澄清
	自收到起24小时内，以电子邮件形式回复

	5
	构成《项目申报书》的其他资料
	除《揭榜指南文件》要求提供的资料外，揭榜人认为有必要提供的资料

	6
	最高限价
	最高限价48.5555万元。

	7
	报价的其他要求
	报价应包含完成本项目范围涉及的全部费用。

	8
	揭榜文件有效期
	90天

	9
	证明资料要求
	（1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件；
（2）承诺书（格式后附）；
（3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料和劳动合同的复印件。
（4）业绩证明资料：业绩须提供完成过 1 项建筑相关的科技创新项目的合同（或任务书）以及成果验收或鉴定证书或已完成成果登记的证明材料复印件。
（5）揭榜人投资参股的关联企业情况表。
（6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息），事业单位不适用；
（7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图；
（8）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图；
（9）其他资料。
《项目申报书》所附证书证件要求均为原件扫描件，揭榜人须对其所附证件的真实性、有效性、清晰性、完整性负责。

	10
	是否允许递交备选方案
	不允许

	11
	《项目申报书》副本份数及其他要求
	[bookmark: _Toc300834946][bookmark: _Toc352691470][bookmark: _Toc1789][bookmark: _Toc384308207][bookmark: _Toc361508582][bookmark: _Toc369531512]项目申报书应按照揭榜指南文件给出的格式及签字盖章要求编制并装订成册，正本一份，副本四份，同时报送电子版文件（包括演示文件、项目申报书word版本及盖章后的扫描版等），所有文件封包在一个密封袋。

	12
	《项目申报书》签字或盖章要求
	符合第六章项目申报书签字盖章要求。

	13
	封套上应载明的信息
	项目名称：       揭榜人名称：     揭榜人认为需要载明的其他信息

	14
	评榜委员会的组建
	评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家4人由项目相关领域专家组成。

	15
	评榜委员会推荐预中榜人
	评榜委员会按照评审总得分由高至低的顺序对揭榜人进行排序，推荐1名预中榜人。

	16
	预中榜人公示媒介及期限
	公示媒介：发布“揭榜挂帅”公告同一媒介。
公示期限：3日历日
公示内容：拟中榜团队、揭榜金额、项目负责人

	17
	履约保证金
	不要求

	18
	是否采用电子远程形式
	否

	19
	需要补充的其他内容

	(1)
	解释权
	构成本《揭榜指南文件》的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，以合同文件约定内容为准；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由用户单位负责解释。

	(2)
	知识产权
	研究过程中形成的相关知识产权归河北环京路港智慧物流有限公司。


[bookmark: _Toc23082][bookmark: _Toc17280][bookmark: _Toc29850]
1

第三章评审办法
[bookmark: _Toc27017][bookmark: _Toc10734][bookmark: _Toc166487465]1.评榜方法
本次评榜采用综合评估法。评榜委员会首先对揭榜人进行符合性评审，评榜委员会按照评审办法对通过符合性评审揭榜人进行初审打分，初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。评榜专家组根据项目申报书和现场答辩进行综合评议，并按揭榜人总得分由高到低推荐预中榜人。当出现揭榜人总得分相等时，评榜委员会依次按照以下优先顺序推荐预中榜人：
（1）评榜价低的揭榜人优先；
（2）最终评审得分较高的揭榜人优先。
评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家4人由项目相关领域专家组成。
2. 符合性评审
揭榜人须满足揭榜公告及榜单指南文件对揭榜人的各项资格要求。
[bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc179632619][bookmark: _Toc152042378]2.1符合性评审标准
	项目名称：

	揭榜人：

	序号
	评审方式
	评审内容
	通过（√）
不通过（×）
	不通过原因

	1
	资格评审
	依法设立，具有有效的营业执照或事业单位法人证书
	
	

	
	
	揭榜人信誉、资格符合申报指南规定
（1） 与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系。
（2）未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）（事业单位不适用）；
（3）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）。
	
	

	
	
	揭榜人的类似项目业绩符合申报指南规定
	
	

	
	
	揭榜人的项目负责人符合申报指南规定
	
	

	2
	形式评审与响应性评审
	项目申报书按照揭榜指南文件中项目申报书的格式、内容填写，字迹清晰可辨
	
	

	
	
	项目申报书上法定代表人或项目负责人的签字、揭榜人的单位章盖章齐全
	
	

	
	
	揭榜人的揭榜报价未超过用户单位设定的最高限价
	
	

	
	
	项目申报书载明的项目完成期限未超过揭榜指南文件规定的时限
	
	

	
	
	项目申报书对揭榜指南文件的实质性要求和条件作出响应
	
	

	是否进入揭榜人案初步评审：是否

	专家签字（手签/电子签名）：


通过符合性的揭榜人不足三家则重新发榜。
[bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc179632620]3.详细评审
详细评审采取百分制，初步评审、最终评审、评榜价评审评分权重占比比例为60%:30%:10%。
3.1初步评审标准
	项目名称：

	揭榜人：

	揭榜人是否满足项目对揭榜人的最低要求：□是□否（如否则终止打分）

	序号
	一级指标
	二级指标
	评分标准划分
	得分

	1
	研发实施
能力
（30分）
	研发团队（10分）
	1.团队人员配备合理，团队专业齐全，分工明确，得8（含）-10分；2.团队人员配备较合理，得6（含）-8分；3.团队人员配备基本合理，得6分。
	

	
	
	历史业绩（10分）
	1.满足揭榜要求中的业绩，得6分；
2.每增加1个满足揭榜要求的业绩，加2分，本项最多加4分；
	

	
	
	成果应用前景
（10分）
	1.具备较高的商业化推广价值，能产生社会经济效应的，得8（含）—10分。
2.能够推广到外部市场，得6（含）—8分；
3.能够实现自用，得6分；
	

	2
	攻关技
术创新
（20分）
	关键性问题描述
（10分）
	1.对关键性问题描述清晰，得8（含）-10分；
2.对关键性问题描述较清晰，得6（含）-8分；
3.对关键性问题描述一般，得6分。
	

	
	
	预期成果指标
（10分）
	1.优于榜单基本要求，得8（含）-10分；
2.满足榜单基本要求，得6（含）-8分；
	

	
	
	
	
	

	3
	技术路线可行性
（20分）
	技术手段
适应性
（10分）
	1.采用的技术方法适用，具有良好的研发技术条件和基础能力，得8（含）-10分；
2.采用的技术方法较为适用，且具有一定的研发技术条件和基础能力，得6（含）-8分；
3.采用的技术方法一般，得6分。
	

	
	
	解决关键性问题的
可行性和效果
（10分）
	1.解决问题的途径科学，先进，得8（含）-10分；
2.解决问题的途径较科学，较先进，得6（含）-8分；
3.解决问题的途径一般，得6分。
	

	4
	实施方案科学性
（30分）
	研发实施方案完
整性（10分）
	1、内容完整，编制科学合理，指导性强，得8（含）-10分；
2、内容较完整，编制较合理，指导性较强，得6（含）-8分；
3、内容基本完整，编制较合理，指导性一般，得6分。
	

	
	
	推进计划科学性
（10分）
	1、推进计划详细，进度安排合理，得8（含）-10分；
2、推进计划较详细，进度安排较合理，得6（含）-8分；
3、推进计划一般，进度安排基本合理，得6分。
	

	
	
	成果权益分配合理性（10分）
	1、权益分配详细，内容合理，得8（含）-10分；                         2、权益分配较详细，内容较为合理，得6（含）-8分；
3、权益分配一般，内容基本合理，得6分。
	

	初步评审得分
	

	专家签字（手签/电子签名）：

	注：1、上述各评分项内容在项目申报书中无法明确判定，该项得0分。


揭榜人初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。
3.2最终评审
（1） 答辩顺序按揭榜现场揭榜人的签到顺序确定，答辩人不超过3人。
（2）现场答辩分两个环节：
揭榜人代表现场向评榜委员会陈述；
评榜委员会对揭榜人代表现场质询、提问。
（3）揭榜人代表陈述时间不超过30分钟。
	项目名称：

	揭榜人：

	序号
	一级指标
	二级指标
	评分标准划分
	得分

	1
	最终评审
	
陈述情况（35分）
	1.条理清晰，重点突出，能够体现方案的创新性、市场价值，得28（含）-35分。
2.条理较清晰，重点较明确，得21（含）-28分。
3.条理基本清晰，重点基本明确，得21分。
	

	
	
	关键技术的解决路径（35分）
	1.解决路径清晰明确，详尽地描述了关键技术难点、挑战的解决策略，得28（含）-35分。
2.解决路径较为清晰,能够大致描述关键技术难点的解决策略,得21（含）-28分
3.解决路径基本清晰，得21分;
	

	
	
	实施方案及实施计划（30分）
	1.实施方案及实施计划合理，时间节点明确，任务分配合理，资源保障充分，得24（含）-30分
2.实施方案及实施计划比较合理，时间节点和任务分配比较明确，得18（含）-24分；
3.实施方案及实施计划基本合理,时间节点和任务分配基本明确,得18分;
	

	最终评审得分
	

	专家签字（手签/电子签名）：


3.3评榜价评审
在项目申报书开启现场，当场计算并宣布评榜基准价。
1.评榜价的确定：评榜价＝响应函文字报价
2.评榜价平均值的计算：
除项目申报书出现以下任一情况，其揭榜报价将不再参加评榜基准价的计算，所有揭榜人的评榜价的算术平均值即为评榜价平均值：
（1）未在响应函上填写揭榜报价；
（2）揭榜报价超出用户单位公布的最高限价；
（3）揭榜报价的大写金额无法确定具体数值；
（4）报价清单中揭榜报价与响应函报价大写金额不一致。
如果揭榜人认为评榜基准价计算有误，有权在开启现场提出，经用户单位当场核实确认之后，可重新宣布评榜基准价。开启现场宣布的评榜基准价除计算有误经评榜委员会修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。
3.评榜基准价P=评榜价平均值*评榜基准价系数K。
K为揭榜现场随机确定的随机调节系数，取值范围为0.975、0.980、0.985、0.990、0.995。
4.评榜价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（评榜价－评榜基准价）/评榜基准价
5.评榜价得分计算公式
（1）如果揭榜人的评榜价＞评榜基准价，则评榜价评审得分＝100－偏差率×100×E1；
（2）如果揭榜人的评榜价≤评榜基准价，则评榜价评审得分＝100＋偏差率×100×E2；
其中，E1是评榜价每高于评榜基准价一个百分点的扣分值，E1＝2；E2是评榜价每低于评榜基准价一个百分点的扣分值，E2＝1。
评榜价得分最低为0分，评榜价得分保留两位小数，第三位四舍五入。
3.4项目申报书的澄清和说明
项目申报书中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评榜委员会认为需要揭榜人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该揭榜人。揭榜人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出项目申报书的范围或者改变项目申报书的实质性内容。
评榜委员会不得暗示或者诱导揭榜人作出澄清、说明，不得接受揭榜人主动提出的澄清、说明。
3.5汇总评分结果
揭榜人总得分=初步评审得分×60%+最终评审得分×30%+评榜价评审得分×10%
注：计算过程保留两位小数，第三位四舍五入。
评榜委员会按照得分高低顺序对揭榜人进行排序，并推荐排名第一的为预中榜人。
评审工作结束后，评榜委员会应当编制评榜报告。评榜报告应当载明下列内容：
（一）“揭榜挂帅”科技创新项目基本情况；
（二）评榜委员会成员名单；
（三）监督人员名单；
（四）揭榜（报名）情况及项目申报书递交情况；
（五）通过符合性评审的项目申报书名单；
（六）未通过符合性评审的项目申报书名单及未通过评审的理由；
（七）初步评审、最终评审、评榜价评审的评分情况；
（八）评榜委员会推荐的预中榜人；
（九）需要说明的其他事项。

[bookmark: _Toc179632787][bookmark: _Toc246996338][bookmark: _Toc247085853][bookmark: _Toc246997081][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc247514197][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152042549][bookmark: _Toc300835199][bookmark: _Toc144974829][bookmark: _Toc184635122][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc247527798]




[bookmark: _Toc21426][bookmark: _Toc24484][bookmark: _Toc23759]









第四章合同条款及格式
1




技术开发（委托）合同








项目名称：“面向大型钢结构三维激光扫描虚拟拼装及高精度建造关键技术”科技创新项目 
合同编号：                                   
      签订日期：          年         月         日 



甲方（委托方） 单位名称：河北环京路港智慧物流有限公司 
法定代表人：          谢晶晶                    
联系人：                                       
联系电话：                                     

乙方（受托研发方） 单位名称：                  
法定代表人：                                   
联系人：                                           
联系电话：                                     

依据《中华人民共和国民法典》及河北高速集团科创项目管理相关规定，甲方委托乙方开展“面向大型钢结构三维激光扫描虚拟拼装及高精度建造关键技术”科技创新项目研发工作，双方协商一致，签订本合同。
一、项目研发内容、目标与周期
1.研发目标
依托固安交通枢纽智慧物流园钢结构工程，研发基于三维激光点云的钢结构智能建模、虚拟拼装、误差管控、数字孪生一体化分析技术，形成可复制推广的高精度建造成套技术体系，完成规定知识产权、论文、科技成果等产出。
 2.主要研发内容
（1）基于深度学习的点云语义理解与快速建模技术；
（2）实测数据驱动的虚拟拼装、误差传播与精度控制方法；
（3）面向数字孪生的施工全过程仿真与结构分析一体化方法。
3.实施周期
2026年9月—2028年12月，总工期30个月。 
二、交付成果要求
乙方完成全部研发工作后，向甲方完整交付以下成果：
1.申请发明专利1项；
2.获得软著1项；
3.发表核心期刊论文1篇；
4.编制技术报告1份；
5.获得河北省科学技术成果1项。
三、研发经费及支付方式
1. 本项目委托研发总经费：人民币         元（          元整），全部由甲方自筹。 
2.经费用于本项目研发所需设备、材料、试验检测、专家咨询、劳务、差旅、知识产权申报、管理等全部研发相关支出。

3.付款分四期执行：
（1）第一期（10%）：合同签订，乙方提交项目开题大纲并经甲方评审通过后支付总经费10%；
（2）第二期（30%）：乙方完成全部现场三维激光扫描、试验数据采集工作，提交完整现场试验数据集、阶段性仿真模型成果，经甲方审核无误后，甲方支付总经费30%；
（3）第三期（40%）：乙方取得发明专利受理通知书、软件著作权登记证书、发表核心期刊论文，并交付全套项目技术研究报告，甲方核验全部材料后，项目通过甲方最终验收合格，甲方支付总经费40%；
（4）第四期（20%）：乙方完成河北省科学技术成果登记，全套仿真程序、技术文档完整移交甲方，甲方支付剩余20% 尾款。
4.乙方提供合规增值税发票后甲方付款。
四、双方权利义务
（一）甲方
1.提供固安物流园项目现场、图纸等基础资料，配合乙方开展现场试验；
2.按合同约定及时拨付研发经费；
3.监督项目研发进度，组织阶段性检查与最终验收； 
4.项目全部技术成果、知识产权归甲方独家所有。 
（二）乙方
1.按约定周期、研发内容开展技术攻关，定期向甲方报送研发进度；
2.不得擅自转包、分包本项目研发工作；
3.按期完成全部成果交付，配合甲方完成专利申报、成果登记、项目验收；
4.对项目技术资料、数据、核心算法承担永久保密义务；
5. 规范使用项目研发经费，专款专用。 
五、知识产权约定本项目研发产生的专利、软著、技术报告、技术方案、程序代码等全部知识产权所有权归甲方，乙方仅享有研发人员署名权，未经甲方书面同意，乙方不得对外使用、转让、泄露项目技术成果。 
六、保密条款 双方对本项目所有技术资料、工程数据、研发方案、合同信息永久保密，任何一方擅自对外泄露，需向对方支付合同总额30%违约金，并赔偿全部经济损失。
七、项目验收 
1.乙方完成全部研发任务后，提交验收申请及全套成果资料；
2.甲方组织验收，全部成果齐全、技术指标达标、工程示范验证合格即为验收通过；
3.验收不合格的，乙方需限期整改，两次整改仍不达标，甲方有权解除合同并追回已付经费。 
八、违约责任
1.甲方逾期付款，按逾期金额每日万分之五支付违约金；
2.乙方在研究过程中需要延期的，需提前一个月向甲方提出申请，甲方同意后可延期一次。乙方未提出延期申请或延期后仍逾期交付的，乙方逾期交付成果按逾期金额每日万分之五支付违约金；
3.擅自转包、泄露技术秘密、研发成果不达标，甲方可解除合同，乙方退还全部已收款项。因甲方原因逾期付款或逾期提供资料导致延期的，乙方不承担任何责任。  
九、其他约定
1.合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；
2.履行合同发生争议，双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉；
3.本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，盖章后生效。 


（本页为签字盖章页）

甲方（盖章）：河北环京路港智慧物流有限公司 

法定代表人/授权代表签字：               

日期：      年      月     日 



乙方（盖章）：                              

法定代表人/授权代表签字：               

日期：：      年      月     日 


[bookmark: _Toc13592]第五章用户单位需求
一、项目概述
在当前物流园快速发展的背景下，由于高速交通枢纽的复杂性以及改扩建项目的不断增加，项目管理也更加复杂和困难，亟需技术支持。本项目旨在基于固安仓储开展深入研究，构建一套以三维激光扫描与点云数据为核心驱动的虚拟拼装与高精度建造技术体系，为钢结构屋顶高精度建造的工程管理进行支持，切实提高项目管理水平。
二、项目概况
[bookmark: _Toc21303]1.项目研究的主要目的
依托环京路港物流公司投资建设的固安服务区仓储建设项目，结合项目建设管理需求，拟建立一套以点云数据为核心的大型钢结构虚拟拼装与高精度建造技术体系，不仅能有效破解当前钢结构施工的管理难点，提升项目管理质量与安全管控水平，更能为同类项目管理提供成熟的技术支撑。
2 主要研究内容
（一）基于深度学习的点云语义理解与快速建模技术；
（二）实测数据驱动的虚拟拼装、误差传播与精度控制方法；
（三）面向数字孪生的施工全过程仿真与结构分析一体化方法。
3 主要技术指标
申请发明专利1项、获得软著1项、发表核心期刊论文1篇、编制技术报告1份、获得河北省科学技术成果1项。

第六章项目申报书格式
正本或副本

[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]河北环京路港智慧物流有限公司
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]“揭榜挂帅”项目申报书






	项目名称：
	

	用户单位：
	

	
	

	揭榜人：
	

	项目负责人：
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[bookmark: _Toc369531691][bookmark: _Toc352691655][bookmark: _Toc7039]1.响应函
2.报价清单表
3.项目申报信息表
4.揭榜团队负责人和成员承诺书



[bookmark: _Toc22611][bookmark: _Toc18048][bookmark: _Toc492300723]
[bookmark: _Toc166486148][bookmark: _Toc22830]1、响应函

河北环京路港智慧物流有限公司:

1． [bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]我方已仔细研究了           （项目名称）揭榜指南文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（¥       ）的揭榜报价，按合同约定完成本项目。
2.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中榜通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


揭榜人：                    (盖单位章)
法定代表人（负责人）或项目负责人：   （签字）
地址：                     
电话：                     
    年    月    日




[bookmark: _Toc166486149][bookmark: _Toc21063][bookmark: _Toc3567]2、报价清单表
货币单位：人民币元
	序号
	报价项目
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	

	报价合计
	
	








[bookmark: _Toc166486150][bookmark: _Toc17088]3、项目申报信息表
	项目名称
	（严格对照榜单名称）

	揭榜团队
	序号
	单位名称
	工作内容

	
	1
	（揭榜人）
	

	项目负责人
	姓名
	
	性别
	□男
□女
	出生日期
	

	
	研究方向
	

	
	最高学位
	□博士□硕士□学士□其他

	
	职称
	□正高级□副高级□中级□初级□其他

	
	电子邮箱
	（政务邮/E-mail）
	移动电话
	

	联系人
	姓名
	
	电子邮箱
	（政务邮/E-mail）

	
	固定电话
	
	移动电话
	




	团队简介
	（包括主要研发人员学术背景、攻关基础以及依托单位配套情况等）

	相关业绩
	

	技术路线
	（围绕对要达到榜单攻关任务目标采取的技术手段、具体步骤及解决关键性问题的方法等研究途径进行说明）

	攻关技术创新性
	关键技术前沿性、预期成果指标、成果应用前景

	技术路线可行性
	技术手段适应性、解决关键性问题的可行性和效果

	实施方案
	（围绕榜单攻关任务目标和关键技术指标实现进行详细阐述）

	计划进度
	（制定研发计划进度，分解落实考核指标和里程碑考核节点）

	提供设备详细描述
	（提供设备的整体介绍、生产厂家、品牌、型号及详细技术指标）

	效益分配
	（知识产权对策、成果管理及合作权益分配）

	市场前景
	（围绕成果业务应用落地能力、市场推广价值详细论述）

	备注
	





项目实施必要资质证明材料（对应榜单中对揭榜人要求，如有必要提供），包括但不限于：
（1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件；
（2）承诺书（格式后附）；
（3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料和劳动合同；
（4）业绩证明资料：业绩须提供承揽过类似项目的合同（或任务书）的复印件以及成果验收或鉴定证书或已完成成果 登记的证明材料复印件；
（5）揭榜人投资参股的关联企业情况表
（6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息），事业单位不适用；
（7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图；
（8）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图；
（9）其他资料。



3-1 揭榜人投资参股的关联企业情况表
	
揭榜人应提供关联企业情况，包括：
（1）与本单位负责人为同一人的其他单位名单：       ；
（2）对本单位存在控股、管理关系的其他单位名单：       ；
（3）本单位对其他单位存在控股、管理关系的名单：       。



注：1、揭榜人应如实填报此表，因其影响揭榜公正性的，其自身及相关揭榜均无效。



3-2 承诺书

致：            （用户单位）
         （揭榜人名称）在参加       （项目名称） 项目中承诺如下：
（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；
（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；
（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；
（4）与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系；
（5）未被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证，或吊销资质证书；
（6）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
[bookmark: _GoBack]（7）近3年内（2023年8月1日至今）在申请各级各类科研课题中无不良信用记录，无行政处罚或违法记录，无不良科研诚信记录。
（8）如被选聘为合作单位，则双方正式合同签订后，研究过程中形成的相关知识产权归河北环京路港智慧物流有限公司所有。
特此承诺。

揭榜人：        （盖章）
	 年	  月	日



3-3 参加人员基本情况表

	项目负责人

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	所在单位
	职称
	研究方向
	任务分工
	累计工作（人月）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	承担研发任务人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



申报书各方签章
揭榜人：                 （公章）
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]项目负责人（签字）：       
法定代表人（负责人）（签字）：           	 年	  月	日



[bookmark: _Toc492300724][bookmark: _Toc27549][bookmark: _Toc166486151][bookmark: _Toc23438][bookmark: _Toc5889][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]4、揭榜团队负责人和成员承诺书

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]揭榜人		现委托		（姓名）为我方参与    （项目名称）的项目负责人。项目负责人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改   （项目名称）项目申报书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]揭榜团队负责人和成员不受年龄、职称、学位、奖项等限制，但符合以下条件：
（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；
（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；
（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；
（4）揭榜团队负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料和劳动合同），负责项目实施的总体设计、任务分解、方案细化和统筹协调，配合项目承担单位做好过程管理、经费使用和考核验收工作，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。

揭榜人：          （盖单位章）

	 年	  月	日
注：后附项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料和劳动合同。

1


